## Sheet1
鄂州市长江入河排污口整治进展数据 12月份
序号 | 县（市、区） | 任务总数 | 标识牌情况 |  | 监测情况 |  |  |  | 2022年计划整治情况 |  |  |  | 整治总体情况 |  | 整治分类情况 | [5 empty] | 重点排口整治总体情况 |  | 重点排口整治分类情况 | [5 empty] | 非排口 | 整治成效不稳固或易反弹的排口数
|  |  | 拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 应测尽测计划数（按部里文件要求的监测比例总数量） | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程整治 | 其他整治 | 累计已完成整治数量 | 2022年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成整治数量 |  | 累计已完成整治数量 | 2022年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成整治数量 |  | 通过部级审核数量 | 总计 | 2020年完成数 | 2021年完成数 | 2022年完成数
[15 empty] | 累计 | 2022年 | 累计 | 2022年 | 累计 | 2022年 |  |  | 累计 | 2022年 | 累计 | 2022年 | 累计 | 2022年
1 | 鄂城 | 249 | 86 | 86 | 97 | 98 | 98 | 172 | 64 | 14 | 0 | 50 | 208 | 88 | 51 | 14 | 7 | 0 | 150 | 74 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0
2 | 华容 | 99 | 27 | 27 | 47 | 50 | 50 | 48 | 43 | 10 | 0 | 33 | 66 | 47 | 18 | 10 | 0 | 0 | 48 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1
3 | 葛店 | 47 | 12 | 12 | 29 | 37 | 37 | 36 | 30 | 2 | 5 | 23 | 42 | 33 | 10 | 2 | 6 | 5 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2
4 | 临空经济区 | 163 | 24 | 24 | 66 | 54 | 54 | 53 | 37 | 11 | 0 | 26 | 121 | 52 | 71 | 22 | 6 | 2 | 44 | 28 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3
合计 |  | 558 | 149 | 149 | 239 | 239 | 239 | 309 | 174 | 37 | 5 | 132 | 437 | 220 | 150 | 48 | 19 | 7 | 268 | 165 | 44 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 37 | 15 | 38 | 16 | 0 | 3 | 6
备注：港口码头排口及沟渠类排口共84个，按照文件要求需要全部监测，但是35个沟渠类排口类为排涝泵站和闸口，一般情况下无水，20个港口码头排口因码头存在污水外溢风险，无具体排口，无法监测，工业排污口中应测74个，已监测44个排口，目前45个排口已取缔或废弃，无法补充监测。