## Sheet1
鄂州市长江入河排污口整治进展数据 10月份
序号 | 县（市、区） | 任务总数 | 标识牌情况 |  | 监测情况 |  |  |  | 2023年计划整治情况 |  |  |  | 整治总体情况 |  | 整治分类情况 | [5 empty] | 重点排口整治总体情况 |  | 重点排口整治分类情况 | [5 empty] | 非排口 | 整治成效不稳固或易反弹的排口数 | [5 empty] | 销号验收情况
|  |  | 拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 应测尽测计划数（按部里文件要求的监测比例总数量） | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程整治 | 其他整治 | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成整治数量 |  | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 |  | 已完成工程 整治数量 |  | 其它完成整治数量 |  | 通过部级审核数量 | 总数 | 总计完成数 | 2020年完成数 | 2021年完成数 | 2022年完成数 | 2023年完成数 | 已申请销号验收数量 | 已通过数量 | 未通过数量 | 整体销号完成率
[15 empty] | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 |  |  | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年
1 | 鄂城 | 249 | 86 | 86 | 97 | 98 | 98 | 172 | 41 | 11 | 1 | 17 | 234 | 26 | 59 | 8 | 8 | 1 | 167 | 17 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15
2 | 华容 | 99 | 27 | 27 | 47 | 50 | 50 | 48 | 33 | 0 | 0 | 15 | 81 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10
3 | 葛店 | 47 | 12 | 12 | 29 | 37 | 37 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6
4 | 临空经济区 | 163 | 24 | 24 | 66 | 54 | 54 | 53 | 42 | 11 | 2 | 26 | 159 | 38 | 82 | 11 | 6 | 0 | 71 | 22 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 17
合计 |  | 558 | 149 | 149 | 239 | 239 | 239 | 309 | 121 | 22 | 3 | 58 | 516 | 79 | 169 | 19 | 20 | 1 | 327 | 54 | 50 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 38 | 16 | 16 | 0 | 3 | 9 | 4 | 48 | 48